## 專案規劃工具
專案規劃工具
| 在右側選取要醒目提示的期間。圖例後面為圖表說明。 |  |  |  |  | 醒目提示的期間： | 22 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (超出計劃) | [5 empty] | % 完成 (超出計劃)
| 活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 期間
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Angular | 建立 Angular 專案 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Web API 2 | 建立 WebAPI 2 專案 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Web API 2 | 套用 DotNet Core DI | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Web API 2 | 建立 Order/List API | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Angular | 建立 Order/List 頁面 | 6 | 2 | 6 | 4 | 100%
Web API 2 | 建立 Order/Detail API | 8 | 1 | 10 | 1 | 100%
Angular | 建立 Order/Detail 頁面 | 9 | 1 | 11 | 4 | 100%
Angular | 建立 Order/Edit 頁面 | 15 | 2 | 15 | 5 | 100%
Web API 2 | 建立 Order/Edit API | 17 | 1 | 20 | 1 | 100%
Web API 2 | 建立 Order/Create API | 21 | 1 | 21 | 1 | 100%
Angular | 建立 Order/Create 頁面 | 22 | 1 | 22 |  | 100%
Note on F9: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 調整 Angular Component 結構
Note on F11: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 非預期錯誤 one way binding 有錯
Note on C12: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 11/15 10:00
Note on F12: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 非預期錯誤 one way binding 有錯
Note on C15: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 2019/11/18 08:30
Note on F15: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 非預期錯誤 one way binding 有錯